新对话交接文件

# WolfArena 完整项目交接包

第九届传智杯 AI Web 网页开发挑战赛 B 组

当前日期：2026年10月23日

省赛报名已成功

第一份预成果：10月30日前提交

上海第二工业大学 | 团队名称：订书机

指导教师：李安冬

版本：V3.0

日期：2026年10月23日

# 使用说明

这份文件用于把 WolfArena 项目从当前对话完整交给新的对话。新对话应先读完本文件，再决定是否读取同目录下的补充文档。文件中已经写明的比赛事实、产品范围、团队分工、规则和技术方向不要再重新询问，除非用户明确修改。

当前阶段是计划、规则和任务已经确认，项目正式开发尚未在本对话中启动。用户说订书机完成了 10 月 22 日任务，Hurry 和祁楷完成了 10 月 22 日及 23 日任务；但 Web 代码仓库路径和实际代码尚未在对话中提供。新对话在开始写代码前，必须先确认代码所在目录和 Git 仓库地址。

新对话开始时建议直接发送这段话：“请先读取 WolfArena 完整项目交接包。按文档中的已确认事实继续，不要重新询问已经锁定的规则。当前先确认代码仓库位置，再按 10 月 30 日预成果节点推进；未经我明确说开始开发，不要改服务器或删除任何现有站点。”

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1-4 | 项目历史、比赛规则、团队资源和产品规则 |
| 5-6 | AI 从新手到策略玩家、Agent 定义和学习证据 |
| 7-9 | 技术架构、部署、原创性、链接和研究参考 |
| 10 | 10月23日至11月15日三人逐日任务 |
| 11-13 | 10月30日预成果、最终提交、决策记录 |
| 14-16 | 待补信息、禁止事项、新对话下一步 |

# 1 项目历史和当前定位

项目起点是一个线上联机狼人杀网页，允许真人选择数量，其余玩家由 AI 补位。老师指出，单纯选择真人数量并让 AI 生成发言偏简单，建议研究对抗学习，或者把项目往智能体方向推进。后续讨论确认，真正的竞争力不能停留在“AI 会聊天”，而要把 AI 如何选择、如何复盘、如何从对抗数据中改变策略展示在网页上。

项目现在定位为“可验证的社交推理智能体实验场”。九人局是必须交付的主版本；三名真人可以联机，其余位置由 AI 补足，也支持无真人的 AI-only 上帝视角。十二人局只作为 AI-only 训练实验，用于展示狼王、守卫等新角色加入后的学习曲线，不要求真人完整联机。

项目的核心证据链是：一局游戏产生结构化事件 → AI 记忆与信任更新 → 检索策略 → 对关键动作进行模拟 → 执行动作 → 赛后复盘 → 策略进入候选池 → 固定种子评测 → 只有验证通过的策略进入正式库 → 下一局使用新版本。

老师曾提出“给每个 AI 控制电脑权限，就可以叫 Agent”。当前讨论结论是不采用任意电脑权限。任意文件、终端或服务器权限既没有必要，也会带来安全风险。项目采用“受控工具智能体”：AI 可以在游戏规则内调用白名单工具，包括查询游戏状态、查询记忆、检索策略、运行模拟、提交决策和写复盘，但不能执行任意系统命令。

## 1.1 与普通人机对抗游戏的区别

| 普通人机游戏 | WolfArena |
| --- | --- |
| AI 生成角色台词，最后给出输赢 | AI 有目标、记忆、信任、策略检索、工具调用和赛后反思 |
| 玩家只能看到 AI 说了什么 | 可以查看当前战术、信任变化、模拟胜率和备选动作 |
| 每局结束即重新开始 | 对局进入策略库和训练样本，模型和策略都有版本 |
| 很难证明 AI 真的变强 | 固定随机种子、训练前后对照、样本数和模型卡 |

项目的核心卖点不是“AI 陪你玩狼人杀”，而是“你能看见 AI 从不会到会、为什么这样选择、换一个选择会怎样，以及它是否真的从对抗中变强”。

# 2 比赛事实与规则

比赛是第九届传智杯 AI Web 网页开发挑战赛，B 组。团队来自上海第二工业大学，团队名称为“订书机”，指导教师为李安冬。三名学生同校组队，已确认直接报名省赛，没有校赛或初赛，省赛报名已成功。

| 事项 | 确认内容 |
| --- | --- |
| 官方赛道链接 | https://www.boxuegu.com/matchTrack/detail/?id=10037&itcastUUID=2095658 |
| 比赛主页 | https://www.boxuegu.com/match |
| 组别 | B 组 |
| 团队人数 | 1-3 名同校学生；本团队 3 人；指导教师最多 2 名，本团队 1 名 |
| 报名费 | 298 元为团队费用；省赛报名已成功 |
| 技术预算 | 300 元；必要时最多追加 100 元；报名费另算 |
| 第一份预成果 | 2026 年 10 月 30 日前提交 |
| 内部最终完成 | 2026 年 11 月 15 日 18:00 前 |
| 官网省赛截止 | 2026 年 11 月 18 日 |
| 省赛形式 | 作品题；提交代码仓库、演示视频、PDF 技术文档；在线演示为可选加分项 |
| 国赛 | 省赛一、二、三等奖晋级；决赛增加现场答辩，占决赛总分 30% |

## 2.1 评分权重

| 维度 | 权重 | 本项目对应证据 |
| --- | --- | --- |
| AI 技术深度 | 35% | LLM、Agent 工作流、RAG、Function Calling、安全兜底、Q-learning 和真实评测 |
| 创新性 | 25% | AI 成长档案、反事实决策沙盘、策略候选与自动评测、可解释人机交互 |
| 前端工程质量 | 10% | Vue 3 + TypeScript、组件化、响应式、流式渲染和性能 |
| 实用性 | 10% | AI 社交推理评测、课堂实验、AI 安全教育与 Agent 测试 |
| 用户体验 | 10% | 真实阶段提示、训练进度、错误边界、观战密码和手机端 |
| 社会价值与商业潜力 | 10% | 可复现的 Agent 基准、游戏公司测试、教育实验和未来开放竞技场 |

## 2.2 必须遵守的硬规则

同校与组别：队伍 1-3 人同校；选错组别会被取消资格。

原创：作品必须原创，不能把开源项目直接换皮包装参赛。

前端主体：必须以前端 Web 应用为主要呈现形态，后端只作为 AI 能力接入层。

仓库：GitHub/Gitee 公开或给评审访问权限；README、依赖、环境变量模板、真实 Git 历史必须完整。

视频：5-8 分钟 MP4，至少 1080p，普通话讲解，包含项目介绍、核心功能和 AI 技术亮点。

文档：PDF，不超过 30 页，包含架构、AI 方案、核心实现、测试部署、创新点和局限。

在线演示：可选加分项；如提供，必须在评审期间可用，有登录则提供测试账号。

安全：API Key、服务器密码、个人隐私不得进入公开仓库、视频或文档。

AI 工具：允许使用 AI 编程工具，但参赛选手必须能解释代码和关键算法。

比赛页面存在若干前后不一致或未写清的细节，例如国赛二三等奖比例、省赛评审意见时间与国赛时间冲突、预成果与正式提交的关系。任何新变化以赛事个人中心、短信和组委会通知为准。10 月 30 日预成果是本项目内部硬节点，不等同于 11 月 18 日最终截止。

# 3 团队、工时和资源

| 成员 | 职责 | 轻工作日 | 重工作日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订书机 | 项目负责人；前端、后端学习、产品整合、AI 训练、最终发布 | 2小时 | 4小时 |
| Hurry | Git、测试、部署助理、日志和性能检查；逐步承担小模块 | 1小时 | 3小时 |
| 祁楷 | 答辩、演示视频、用户测试、文档校对、评委问题 | 1小时 | 2小时 |

订书机重工作日为周二、周五、周六、周日；Hurry 和祁楷重工作日为周六、周日。其余日期按轻工作日。2026 年 10 月 23 日是重工作日。团队 3 人同校；项目负责人为订书机，GitHub 主仓库由订书机创建和管理，代码合并和最终发布由订书机确认。

## 3.1 服务器与开发环境

| 项目 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 云服务器 | 阿里云，公网 IP http://106.14.113.216/ |
| 当前站点 | HTTP 200，Nginx；不是 WolfArena；现有站点必须备份后再替换，不覆盖旧数据 |
| 域名 | 暂无；可使用免费子域名和 HTTPS，或在测试阶段使用 IP + 端口/路径 |
| 开发电脑 | Windows 11；Python 和 Node.js 已安装 |
| 服务器软件 | 是否安装 Python/Node、宝塔版本、系统、CPU、内存、可用端口均未知，开工第一天只读诊断 |
| 模型 | DeepSeek API 可用；实时对局使用低价低延迟聊天模型，R1 只做离线复盘 |
| 安全 | API Key 只放 .env 或服务器私有配置，不写入文档、代码、视频、聊天 |

# 4 产品范围与游戏规则

九人局是 P0 主版本，目标一局 5 分钟；支持 1-3 名真人，最多三人联机，剩余位置由 AI 补足；支持 0 名真人的 AI-only 模式。纯文字轮流发言，手机端使用系统输入法语音转文字，浏览器 TTS 朗读 AI 发言。AI 人设分为激进、谨慎、权谋、保守四类，角色目标优先于人设表达。

## 4.1 九人局角色

| 角色 | 数量 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 狼人 | 3 | 夜间共同击杀；可以自刀、空刀；白天讨论可以自爆 |
| 村民 | 3 | 无夜间技能；依靠发言和投票 |
| 预言家 | 1 | 每晚查验一名存活玩家 |
| 女巫 | 1 | 解药、毒药各一次；同夜不能同时使用；每晚可以自救 |
| 猎人 | 1 | 被狼杀或投票出局可开枪；被毒不能开枪 |

胜负条件：狼人全灭，好人胜；狼人数量大于或等于好人数，狼人胜。投票平票无人出局，无警长和警徽流。每名出局玩家最多 30 字遗言。自爆玩家没有遗言。

## 4.2 自爆规则 B

白天讨论时可以自爆。第一名存活狼人自爆后立即出局并公开狼人身份，当天投票取消；随后开启最多 10 秒自爆结算窗口，其他存活狼人可以选择继续自爆；窗口结束后进入黑夜。每名自爆狼出局并公开身份，均无遗言。一天可以有多名狼人自爆。

十二人实验中的狼王自爆时可以开枪带走一名存活玩家，被带走者没有遗言。自爆与开枪作为同一轮事件结算，随后检查胜负：所有狼人出局则好人胜；否则狼人数量大于等于好人数则狼人胜；均不满足进入黑夜。

## 4.3 十二人 AI-only 实验

| 项目 | 范围 |
| --- | --- |
| 玩家人数 | 12 人，仅 AI-only 或观战；不要求真人完整联机 |
| 角色 | 4 狼人，其中 1 名狼王；预言家、女巫、猎人、守卫；4 村民 |
| 守卫 | 不能连续两晚守同一人；可以守自己；与女巫解药重叠时按团队固定结算记录 |
| 扩展角色 | 魔镜少女、守墓人、石像鬼只做角色介绍和未来路线，不进入本次可玩版本 |
| 目的 | 展示共享策略模型加入新角色后重新训练和比较角色表现 |

## 4.4 观战与可见性

房主每局设置观战密码；普通访客输入密码后可以直接看到上帝视角，包括身份、狼人私聊、AI 信任和策略。正在游玩的玩家看不到自己的身份之外信息；玩家死亡后仍然保持普通玩家视角，游戏结束后才揭示全部身份和关键行动。

## 4.5 十二人实验的展示边界

可以说：十二人 AI-only 实验用于展示狼王、守卫加入后的角色学习曲线和动作分布。

不可以说：不能声称十二人真人完整联机已经完成，也不能把所有扩展角色都当作已实现。

评委看什么：角色卡片、共享策略训练前后、角色胜率、战术分布和固定种子回放。

主次关系：九人局不稳定时，不投入时间做十二人视觉；实验入口可以隐藏。

# 5 AI 从不会到会的展示

这是项目最关键的新增要求。不能让评委只看到训练后的 AI，也不能用一段预先写好的失败台词假装“不会”。需要保存一套可比较的基线、训练过程、固定种子对照和最终模型版本。

| 阶段 | 能力 | 页面证据 |
| --- | --- | --- |
| L0 新手 | 合法但接近随机的行动；没有稳定记忆和策略检索；发言与行动可能矛盾 | 低胜率、无效目标、策略标签为空、基线局 |
| L1 规则玩家 | 不再提交非法动作；每个角色能完成基本职责 | 非法动作率、角色职责完成率、规则测试 |
| L2 策略玩家 | 使用记忆、信任和 RAG；会潜伏、悍跳、带票、切割、自爆 | 战术分布、信任网络、策略库命中、角色胜率 |
| L3 对抗进化 | 共享 Q-learning 策略、自博弈、反事实模拟、候选策略评测 | 训练曲线、固定种子前后对照、模型卡、策略版本 |

## 5.1 AI 学习七步链

| 步骤 | 系统做什么 | 前端显示什么 |
| --- | --- | --- |
| 观察 | 读取公开事件、私密信息和合法动作 | 局面与可见信息 |
| 记忆 | 更新信任、矛盾、投票和行动历史 | 记忆时间线、信任网络 |
| 检索 | 从策略库检索相似局面和角色战术 | 策略卡片、来源、命中理由 |
| 规划 | 用 Q-learning 或规则给战术排序 | 候选战术、置信度 |
| 模拟 | 对关键动作运行 100-300 局快速 rollouts | 模拟胜率、样本数、风险区间 |
| 行动 | 提交结构化发言、目标、自爆或投票 | 服务端校验后的真实动作 |
| 反思 | 赛后提取错误、成功策略、训练样本 | 成长档案、模型卡、版本差异 |

## 5.2 反事实决策沙盘

关键动作发生时，服务端枚举所有合法动作，用不调用 LLM 的快速模拟器运行 100 至 300 局，计算在当前策略下的模拟胜率和波动范围。页面显示实际动作、最佳备选和两条主要后续路径。模拟必须标注“当前策略下的模拟概率”，不能宣称是客观预言。

预成果先覆盖：女巫救人/毒人/不用药；狼人自爆/不自爆/窗口内继续自爆；预言家查验或猎人开枪目标。普通玩家对局中不能看到其他身份和未来路径；观战密码用户可看；死亡玩家不能提前看上帝视角；赛后全知复盘可看。

## 5.3 策略数据库和自学习边界

第一版策略库先放 30 至 50 条团队整理、标注适用阶段和来源的种子策略。每条至少记录策略编号、角色、阶段、触发条件、推荐动作、理由、来源、样本数、胜率、胜率区间、版本和状态。

AI 只能提出候选策略，不能直接写入正式库。后台用固定种子和基线策略评测；只有样本量足够、胜率提升超过门槛且人工确认的策略才能进入正式库。失败和低胜率策略保留在“已淘汰”状态，用于避免重复训练。

| 状态 | 规则 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 候选 | LLM 从复盘或分析中提出，尚未评测 | 显示来源和待验证标签，不进入默认检索 |
| 已验证 | 固定种子评测通过，样本量足够 | 可被 RAG 检索，显示胜率和置信区间 |
| 已淘汰 | 不如基线或出现规则/安全问题 | 保留失败案例，不用于默认决策 |
| 需人工复核 | 结果波动大、样本不足、来源不明 | 不进入 Agent 默认策略 |

## 5.4 8 分钟视频主线

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 0:00-0:30 | 问题：AI 会说话，但会不会在信息不对称博弈中变强 |
| 0:30-1:15 | 项目定位与普通 AI 狼人杀的区别 |
| 1:15-2:40 | 2 名真人 + 7 名 AI 的九人局、自爆、观战和上帝视角 |
| 2:40-3:40 | 女巫毒杀或狼人自爆的反事实决策沙盘 |
| 3:40-4:50 | 新手 AI、规则玩家、策略玩家、训练后版本的成长对比 |
| 4:50-5:40 | 策略库、Agent 七步链、RAG 和工具调用 |
| 5:40-6:30 | 训练前后固定种子对照、模型卡和限制 |
| 6:30-7:20 | 十二人 AI-only 新角色学习、社会价值和商业模式 |
| 7:20-7:50 | 技术架构、原创性和可复现材料总结 |

# 6 Agent 定义与安全边界

项目对 Agent 的定义是“受控环境内的游戏智能体”。它不等同于通用电脑助手，也不通过任意文件、终端或服务器权限来证明自己的 Agent 身份。评审可以在页面上看到真实的规划、工具调用、行动和反思，而不是固定动画。

| Agent 能力 | 本项目实现 |
| --- | --- |
| 目标 | 给定身份后以阵营胜利为目标 |
| 感知 | 读取公开事件、自身私密信息和当前合法动作 |
| 记忆 | 结构化保存信任、矛盾、投票和关键事件 |
| 规划 | Q-learning 策略、规则和战术候选排序 |
| 工具调用 | get_game_state、query_memory、retrieve_strategy、simulate_action、submit_decision、write_reflection |
| 行动 | 发言、夜晚行动、自爆、投票、开枪 |
| 反思 | 赛后错误分析、训练样本、候选策略 |

项目不宣称微调 DeepSeek 本体。DeepSeek 负责自然语言和结构化决策表达，轻量 Q-learning 负责战术选择，RAG 负责检索策略，游戏引擎负责规则和确定性结算。R1 只用于离线复盘，不在 CPU 或普通服务器上承担实时对局。

# 7 技术架构与部署

| 层 | 技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite | 大厅、九人桌、观战、成长档案、训练场、复盘、手机端 |
| 实时通信 | WebSocket | 房间、阶段、发言、投票、行动、训练进度 |
| 后端 | FastAPI + Uvicorn | 房间、权限、游戏接口、AI 调用、训练任务 |
| 数据 | SQLite/JSON | 对局、事件、策略、训练记录、模型版本 |
| 模型 | DeepSeek OpenAI 兼容接口 | 生成发言，输出结构化战术、信任和决策摘要 |
| 训练 | 共享表格型 Q-learning | 角色作为状态特征，狼人/好人共同训练，分角色统计 |
| 策略 | RAG + Function Calling | 检索策略、查询状态、运行模拟、提交结构化决策 |
| 展示 | 浏览器 TTS、SSE/流式 | 朗读 AI 发言，呈现真实的生成和训练状态 |
| 部署 | 阿里云 + 宝塔 + Nginx | 测试路径或端口，最终再切根站或配置子域名 |

公网 IP http://106.14.113.216/ 当前可以访问，返回 HTTP 200，Nginx。现有站点不是 WolfArena。部署必须先备份现有根目录和必要数据，在测试路径或独立端口运行新项目，完成手机、联机、登录、权限和资源检查后再切换。不能直接覆盖旧站点。

## 7.1 环境诊断项目

□  服务器是 Linux 还是 Windows Server

□  CPU、内存、磁盘和系统版本

□  宝塔版本，Nginx、Python、Node 是否安装

□  80/443 端口和现有站点配置

□  是否有可用的独立端口或子路径

□  Python/Node 版本是否满足项目依赖

□  能否配置免费子域名和 HTTPS

□  现有站点备份位置和回滚办法

# 8 原创性、Git、成果归属

现有终端项目参考 https://github.com/Samuel-Pan/Werewolf-AI-Arena 的规则、提示词和 Agent 思路。比赛规则明确禁止直接使用开源项目包装参赛，因此旧代码只作为参考和对照，WolfArena 的 Web 游戏引擎、房间、前端、训练场、策略库、安全层和可视化必须重新实现。

新仓库由订书机创建并拥有。开发期可以私有，提交时公开或提供评审访问权限。三个人都要有真实 Git 记录；禁止伪造历史。README 和技术文档要写清借鉴内容、原创贡献和第三方素材来源。团队另签成果归属约定，Qikai、Hurry 的贡献按测试、文档、视频和代码分别记录。

| 风险 | 处理 |
| --- | --- |
| 直接复制旧项目 | 新建 Web 仓库，原项目只作参考，重写代码和提示词 |
| API Key 泄漏 | 使用 .env、环境变量；提交前扫描仓库、视频和文档 |
| 角色信息泄漏 | 服务端权威状态，按玩家过滤私密事件 |
| 服务端被模型控制 | 只开放白名单游戏工具，不允许任意系统命令 |
| 训练指标造假 | 保存固定种子、原始日志、样本数和模型卡，不编造胜率 |

# 9 链接与研究参考

| 名称 | 链接 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 官方赛道 | https://www.boxuegu.com/matchTrack/detail/?id=10037&itcastUUID=2095658 | 规则、报名、提交入口 |
| 比赛主页 | https://www.boxuegu.com/match | 赛事通知入口 |
| 项目服务器 | http://106.14.113.216/ | 公网测试和最终部署 |
| 旧项目参考 | https://github.com/Samuel-Pan/Werewolf-AI-Arena | 规则、提示词、技术思路参考，不直接包装 |
| 知行 Agent | https://github.com/Solarward-1209/zhixing-agent | 可见计划、真实工具状态、RAG、安全和在线演示 |
| 数问 DataPilot | https://github.com/233-arch/datapilot-chuanzhibei | LLM 规划 + 确定性引擎、证据和限制 |
| 引用体检 | https://github.com/newhack-cpu/cite-checkup | 核验状态、误报率、盲测和限制说明 |
| 不漏办 | https://github.com/sssweetis/chuanzhi-cup-ai-web_Triple-Y | 窄闭环、原文溯源和 P1/P2 边界 |
| Intelligent-Chat-Robot | https://github.com/hlx923/Intelligent-Chat-Robot | 明确自称 2025 年 AI 大模型创新应用国家一等奖，可参考多模态和本地隐私方向 |

公开搜索没有找到传智杯 Web 赛道完整、可核验的官方获奖名单。上述 9 届链接多数是公开参赛仓库，不能直接称为获奖作品；只有 Intelligent-Chat-Robot 的 README 明确标注了国家一等奖，但属于 AI 大模型创新应用挑战赛，不是 Web 赛道的直接模板。

## 9.1 参考案例给本项目的启示

可见执行链：页面展示的规划、检索、工具、模拟和回答必须对应真实后台事件，不能只做动画。

确定性引擎：LLM 负责理解、规划和表达，规则、统计和胜率由游戏引擎和模拟器计算。

证据优先：每个策略、每张模型卡和每次训练对照都要有样本量、固定种子、结果和限制。

窄而完整：先把九人局、成长档案、训练场和策略评测做成闭环，再增加十二人实验和扩展角色。

## 9.2 不照搬的具体内容

不照抄页面和 README：参考其信息层级和证据呈现方式，界面、文案和代码必须重新实现。

不伪造进度：计划、检索、工具和模拟状态都要由真实后台事件驱动。

不夸大能力：没有实现的向量检索、MCP、多模态和多 Agent 不写成已完成。

不追求条目数量：策略库优先保证来源、样本和评测，不用低质量条目堆数量。

| 参考 | 可借用的方法 | WolfArena 的落地 |
| --- | --- | --- |
| 知行 Agent | 真实计划、工具状态和流式阶段 | Agent 七步链、Whitelisted tools、阶段事件 |
| DataPilot | LLM 规划、确定性引擎计算 | 游戏引擎计算规则，模拟器计算胜率 |
| 引用体检 | 核验状态、误报率和限制说明 | 策略样本数、置信区间、失败案例 |
| 不漏办 | 窄闭环和原文/来源可追溯 | 九人局优先，策略来源和模型卡可追溯 |
| 国家一等奖聊天助手 | 多模态与本地隐私思路 | 浏览器 TTS 先做，端侧模型列为后续路线 |

# 10 项目逐日任务 10月23日至11月15日

下表将三个人的任务放在同一时间线上。实际投入为轻工作日/重工作日；如果当天因课程或故障无法完成，先保护九人局、10 月 30 日预成果、最终提交材料，再砍十二人扩展和可选视觉。

## 10.1 10月23日至10月30日

| 日期 | 工时 | 订书机 | Hurry | 祁楷 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/23 五 | 4/1/1 | 确认 Agent 定义；完成规则引擎；写 AI 成长阶段和策略表结构；做新手基线 | 确认已完成任务和 GitHub；建立成长测试表 | 更新 8 分钟故事板；确认录屏设备 | 引擎骨架、成长规格、新手基线 |
| 10/24 六 | 4/3/2 | 完成夜晚、自爆窗口、投票、女巫、猎人和胜负；写 8 条规则测试 | 测试角色规则和自爆窗口；记录复现步骤 | 写 AI 成长旁白；录早期素材 | 九人局规则测试通过 |
| 10/25 日 | 4/3/2 | FastAPI + WebSocket 房间；1-3 真人和 AI 补位；接入 DeepSeek 结构化输出 | 多窗口联机、观战密码、手机入口测试 | 走查玩家、观战者、评委视角 | 浏览器可加入房间 |
| 10/26 一 | 2/1/1 | JSON 校验、超时、重试和规则兜底；完善成长数据 | API 失败和重连回归 | 整理用户困惑及答辩问题 | 输出失败不阻断游戏 |
| 10/27 二 | 4/1/1 | 共享 Q-learning、固定种子评测、30 条种子策略、成长档案接口 | 跑 200 局训练并记录样本数 | 梳理训练前后视频叙述 | 新手/训练版对照 |
| 10/28 三 | 2/1/1 | 女巫、狼人自爆、预言家/猎人反事实模拟；显示胜率和备选路径 | 验证模拟标签、样本量、观战可见性 | 录制决策沙盘和策略库素材 | 反事实决策沙盘最小版 |
| 10/29 四 | 2/1/1 | 手机端、成长档案、训练场；部署测试路径；准备预成果包 | 检查 URL、评审账号、手机和资源 | 录 3 分钟预成果视频 | 预成果候选包 |
| 10/30 五 | 4/1/1 | 修复阻断问题；提交第一份预成果；保存回执 | 全链路验收：链接、房间、测试账号、密钥 | 导出 3 分钟视频并核对提交材料 | 第一份预成果已提交 |

## 10.2 10月31日至11月15日

| 日期 | 工时 | 订书机 | Hurry | 祁楷 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/31 六 | 4/3/2 | 整理预审反馈；修复阻断问题；完成三真人联机和观战密码 | 回归测试、问题复现记录 | 根据反馈改视频和答辩故事 | 预审反馈进入问题表 |
| 11/01 日 | 4/3/2 | 观察者模式、死亡视角、自爆窗口和边界修复 | 玩家/观战/死亡视角测试 | 用户走查和评委问答 | 主链路稳定 |
| 11/02 一 | 2/1/1 | RAG 策略库检索、来源卡片和策略状态 | 验证策略来源和证据显示 | 把策略库讲成学习过程 | RAG 最小闭环 |
| 11/03 二 | 4/1/1 | Function Calling 工具、候选策略生成与固定种子评测 | 工具失败、非法参数和超时测试 | 更新架构图和 8 分钟讲解 | 工具调用证据链 |
| 11/04 三 | 2/1/1 | AI 安全、提示注入、输出校验和隐私 | 恶意输入、角色泄漏和密钥检查 | 准备安全与原创性答辩 | 安全测试记录 |
| 11/05 四 | 2/1/1 | 十二人 AI-only；狼王、守卫和角色学习曲线 | 新角色规则和成长测试 | 录制新角色学习素材 | 十二人实验最小版 |
| 11/06 五 | 4/1/1 | 移动端、流式输出、TTS、错误边界和性能 | 多设备/弱网/重连测试 | 完成 5-8 分钟视频镜头规划 | 手机端可用 |
| 11/07 六 | 4/3/2 | 部署完整演示版；修复最后的主线问题 | 公网、健康检查、评审账号 | 录制 5-8 分钟视频初版 | 完整演示版上线 |
| 11/08 日 | 4/3/2 | 权限、隐私、性能、角色泄漏和回归测试 | 全量回归和问题清单 | 复核视频和用户体验 | 无阻断问题 |
| 11/09 一 | 2/1/1 | 修复剩余 Bug；补齐模型卡和失败案例 | 边界测试和提交前测试 | 整理 PPT 和答辩问题 | 候选提交版 |
| 11/10 二 | 4/1/1 | 技术文档、系统图、AI 方案和指标 | 环境、部署和依赖文档 | 完成 10 页 PPT | 技术文档 80% |
| 11/11 三 | 2/1/1 | 收尾文档、模型卡和 README | 链接、资源、密钥检查 | 录制最终 5-8 分钟视频 | 视频初版 |
| 11/12 四 | 2/1/1 | 22:00 功能冻结；打版本标签 | 打包、启动、回滚检查 | 核对视频、字幕和文档 | 发布候选版 |
| 11/13 五 | 4/1/1 | 最终 QA、权限、安全、回滚和文档复核 | 外网、手机、测试账号复测 | 视频、字幕、PPT 复核 | 提交前检查表通过 |
| 11/14 六 | 4/3/2 | 完整彩排和最终缺陷修复 | 评审账号和在线演示复测 | 两轮答辩彩排 | 可提交状态 |
| 11/15 日 | 4/3/2 | 18:00 前正式提交；保存回执 | 确认在线演示可用 | 确认视频和文档提交完整 | 正式提交完成 |

## 10.3 每日执行规则

开始：先用一句话说明今天要改变哪个可验收结果，再开始写代码或测试。

中途：遇到阻断问题立即记录复现步骤；不要用隐藏报错或假数据让演示表面通过。

结束：至少留下一次 Git 提交、一个测试结果或一张可核对截图，并更新次日第一件事。

取舍：优先九人局、AI 成长、预成果和提交材料；十二人扩展、TTS 和视觉均可降级。

## 10.4 每日状态模板

| 项目 | 每天写什么 |
| --- | --- |
| 今天完成 | 一个可运行、可截图或可测试的成果，不写“大概做了”。 |
| 证据 | 测试结果、固定种子、截图、日志或提交记录。 |
| 未完成 | 明确是阻断问题、时间不足还是主动砍掉。 |
| 明天第一件事 | 写一个具体动作，例如“验证自爆窗口第二名狼人”。 |

# 11 10月30日第一份预成果

预成果的目标是让评委看到方向正确、规则完整、AI 有可见成长、系统可运行。它不是最终版，也不能把未完成功能说成已完成。若某项 P1 功能不稳定，隐藏入口，保持九人局、成长档案、训练场和在线演示可用。

□  公网测试地址可访问；建议独立 /wolfarena 路径或端口，不覆盖旧站

□  代码仓库或评审访问链接可用；README 有启动和环境变量说明

□  九人局可开局，至少 1 名真人和 AI 完成一局

□  支持 1-3 名真人、AI 补位、自爆、观战密码和赛后身份揭示

□  能看到 AI 新手/训练版差异，至少有一个固定种子对照

□  训练场可运行 200 局，并显示样本数和胜率

□  策略库至少 30 条种子策略，含角色、阶段、动作和来源

□  至少一个反事实场景：女巫毒人或狼人自爆

□  成长档案包含 L0 新手、L1 规则玩家、L2 策略玩家、L3 对抗进化

□  3 分钟预成果视频；最终 5-8 分钟视频素材已开始积累

□  技术亮点一页：Agent 七步链、Q-learning、RAG、模拟胜率、Function Calling

□  评审测试账号或免登录房间；手机端可打开

□  仓库、视频、服务器目录中无 API Key、密码和个人隐私

□  保存提交回执和预审反馈入口

## 11.1 3分钟预成果视频

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 0:00-0:30 | 一句话定位：可验证的社交推理 Agent 实验场 |
| 0:30-1:30 | 九人局、1-3真人、AI补位、自爆和观战 |
| 1:30-2:15 | 新手 AI 与训练版的固定种子差异 |
| 2:15-2:45 | 策略库或反事实决策胜率面板 |
| 2:45-3:00 | 10月30日之后要补的 RAG、工具调用和十二人实验 |

# 12 最终提交清单

| 材料 | 要求 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 代码仓库 | GitHub/Gitee 可访问；README、依赖、环境模板、真实 Git 历史 | 订书机 |
| 演示视频 | 5-8分钟 MP4，1080p，普通话讲解 | 祁楷 |
| 技术文档 | PDF，不超过30页，架构、AI方案、实现、测试部署、创新点和限制 | 订书机 + 祁楷 |
| 在线演示 | 公网地址、测试账号或免登录入口，评审期间可用 | Hurry + 订书机 |
| 模型卡 | 状态、动作、奖励、数据、训练样本、固定种子、指标、限制和版本 | 订书机 |
| 策略库样例 | 种子策略、候选/已验证/已淘汰状态、样本数和胜率 | 订书机 |
| 团队约定 | 三名成员和指导教师签署，明确授权与贡献 | 全员 |
| 回执 | 10月30日预成果和11月15日正式提交截图/回执 | 订书机 |

## 12.1 答辩必须主动说明的边界

模型：不是微调 DeepSeek；训练的是 Q-learning 战术策略。

模拟：反事实胜率是基于当前策略的 rollouts，不是客观预言。

十二人：仅 AI-only 训练实验，不声称真人完整联机。

Agent：是受控游戏环境内的工具智能体，不是任意电脑控制型 Agent。

开源：旧项目只作参考，Web 版重新实现，记录借鉴和原创贡献。

数据：真人数据匿名、赛后批量训练、不公开展示个人聊天。

# 13 已锁定决策记录

| 决策 | 结论 |
| --- | --- |
| 赛制 | B 组；直接省赛；团队报名费 298 元已成功；无校赛/初赛 |
| 日期 | 10月30日预成果；11月15日内部提交；11月18日官网截止 |
| 团队 | 上海第二工业大学；团队订书机；指导教师李安冬；三人同校 |
| 主版本 | 九人标准局；1-3真人；AI补位；0真人 AI-only；5分钟目标 |
| 自爆 | B方案；公开身份、无遗言、当天不投票；最多10秒续爆窗口；可多人自爆 |
| 女巫 | 解药毒药各一次；同夜不能同时用；每晚可以自救 |
| 狼人 | 可以自刀、空刀、自爆 |
| 观战 | 每局密码；非玩家上帝视角；死亡玩家赛后看身份 |
| 十二人 | AI-only实验；4狼含狼王；守卫、预言家、女巫、猎人；4村民；其他角色只介绍 |
| AI学习 | DeepSeek表达；共享Q-learning决策；RAG策略；固定种子；赛后应用 |
| 策略库 | 30-50条种子；AI只能提出候选；自动评测+人工确认后入正式库 |
| 创新 | 反事实胜率沙盘、AI成长档案、策略自学习闭环 |
| 技术 | Vue3+TypeScript+Vite；FastAPI+WebSocket；SQLite；浏览器TTS |
| 部署 | 阿里云Nginx；先备份旧站，再测试路径/端口；免费域名和HTTPS后补 |
| Git | 订书机创建和拥有；私有开发，提交时公开或评审访问；真实提交历史 |
| 安全 | 不授予任意电脑权限；只开放游戏白名单工具；API Key不进仓库 |

# 14 未完成信息与待确认事项

| 待补项 | 为什么重要 | 何时补 |
| --- | --- | --- |
| 实际 Web 代码目录和 GitHub 仓库地址 | 当前对话尚未提供；不能假设代码已在共享工作区 | 新对话第一件事 |
| 三名成员正式姓名 | README、技术文档、团队约定和视频署名 | 开工后立即 |
| 三名成员 GitHub 用户名 | 协作者权限和真实 Git 贡献 | 开发前 |
| 阿里云服务器系统、CPU、内存、宝塔版本 | 决定 Python/Node 安装、Nginx 和部署命令 | 开工第一天只读诊断 |
| 现有站点备份位置 | 避免覆盖原有页面和数据 | 部署前 |
| 预成果提交入口和个人中心说明 | 10月30日提交必须按官方流程 | 报名后立即查看个人中心 |
| 最终免费子域名和 HTTPS | 在线演示是可选加分项；需保证评审期可用 | 11月7日前 |
| 最终评审测试账号/免登录房间 | 评委能否进入 | 10月30日前 |
| 团队成果归属约定签署状态 | 成员贡献和仓库权限 | 开发前/提交前 |
| API Key 实际可用性和限额 | 不能写入文档；需本机环境配置 | 开工第一天测试，不发送密钥 |

# 15 禁止事项与风险

不覆盖旧站：106.14.113.216 当前有其他站点，先备份再部署。

不泄露密钥：API Key 只放环境变量，不写入文档、代码、视频和聊天。

不伪造：不虚构训练胜率、样本量、固定种子结果和已实现功能。

不夸大为通用 Agent：只称受控游戏工具智能体，不宣称控制整台电脑。

不把 12 人实验当主线：九人局和 10 月 30 日预成果优先。

不晚交：10 月 30 日预成果，11 月 15 日内部最终提交，11 月 18 日官网截止。

不依赖单一外部接口：必须准备规则 AI、模板和离线回放兜底。

# 16 新对话下一步

1. 读取本交接包，确认当前状态和 10 月 30 日里程碑。

2. 询问用户实际 Web 代码目录、GitHub 仓库 URL 和已完成任务产物。

3. 只读检查服务器与现有站点，不删除、不覆盖、不索取密码明文。

4. 在代码库中首先实现规则引擎、成长档案数据结构和新手基线。

5. 先做 10 月 30 日预成果，再扩展 RAG、Function Calling 和十二人 AI-only。

6. 未经用户明确说“开始开发”，不修改代码或服务器。

# 17 附带项目文档

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| 00_文档索引与新聊天启动说明.md | 项目目录索引和快速启动提示 |
| 01_WolfArena_项目计划书.docx | 完整项目计划、规则、架构和验收 |
| 02_WolfArena_新聊天交接单.docx | 上一版较短交接单 |
| 03_团队贡献与成果归属约定.docx | 团队权限和成果约定模板 |
| 04-06 | 10月22-23日三人任务文档 |
| 07-09 | 10月23日至11月15日三人专属任务文档 |

以上为当前对话中已确认的主要事实和全部执行约定。若新对话发现代码、官方通知或服务器状况与本文不一致，应先记录差异并请用户确认，不要静默改动已经锁定的规则和里程碑。