# WolfArena 项目交接说明书

截至 2026 年 10 月 24 日

| 交接对象 | 接手项目的新 AI 对话、项目负责人和团队成员 |
| --- | --- |
| 当前仓库 | C:\Users\dings\Documents\Codex\2026-10-20\web\wolfarena |
| 远程地址 | https://github.com/imdsj/wolfarena.git |
| 当前状态 | 服务端规则引擎完成，108 项测试通过；Web 与训练场未完成 |

本文用于让新的 AI 对话在不重问历史、不重复返工的情况下直接接手项目。当前事实优先于旧计划摘要；若本文与 Git 提交、README 或权威规则文档冲突，以最新提交和 docs/01_game_rules_v1.md 为准。

# 1. 当前结论

项目已经完成服务端九人局规则引擎。玩家数量、身份分配、狼队两轮讨论、预言家、女巫、夜间结算、天亮、遗言、公开发言、自爆、投票、放逐、白天和夜间猎人开枪、死亡可见性、身份隔离和胜负判断都已实现，并有 108 项自动化测试。

项目还没有完成 Web 产品。FastAPI 路由、WebSocket、房间、观战密码、前端、手机端、真实服务层计时器、DeepSeek、RAG、Function Calling、训练场、200 局批量模拟、训练指标和公网演示都尚未实现。

当前工作重点应从规则引擎转向最小 Web 入口。若 10 月 25 日 20:00 前无法通过 W-01 至 W-05，就应按 Hurry 的验收清单把 Web 项标记为阻塞；若 10 月 27 日中午无法通过训练场六项闭环，则执行 10 月 30 日降级方案。

# 2. 项目与比赛信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 比赛 | 第九届传智杯 AI Web 网页开发挑战赛 B 组 |
| 团队 | 上海第二工业大学，团队“订书机” |
| 项目名称 | WolfArena，中文名“狼域” |
| 指导教师 | 李安冬 |
| 项目周期 | 2026 年 10 月 22 日至 11 月 15 日 |
| 内部提交 | 2026 年 11 月 15 日 18:00 前 |
| 官网截止 | 2026 年 11 月 18 日 |
| 报名计划 | 10 月 25 日完成缴费和报名；实际缴费状态需再次核实 |
| 公网服务器 | http://106.14.113.216/；部署前必须备份现有站点 |

项目目标是让 1 至 3 名真人与 AI 补足九人狼人杀，通过可解释面板、战术检索、工具调用和训练场展示 AI 如何选择、复盘和更新策略。

# 3. 团队成员与协作规则

| 成员 | 主要职责 | 当前协作要点 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 前端、后端学习、整合、训练、发布 | 用户是队长，拥有最终决定权 |
| Hurry | Git、测试、部署助理、日志、性能、小模块 | 负责 Web 和训练场验收清单，关注时间风险 |
| 祁楷 | 答辩、视频、用户测试、文档校对 | 后续负责 5 至 8 分钟视频和演示材料 |

项目负责人已明确授权：必要时可以修改 Hurry 或祁楷的文件，但修改后必须说明改了哪个文件、原因和影响。不得伪造提交历史，不得强制覆盖远程队友提交，公开材料不得包含 API Key、密码、真实手机号或未脱敏真人数据。

沟通时应直接说明当前完成项、未完成项和明确时间点。项目负责人偏好一步一步的命令和可执行步骤；不要把未实现功能描述成已完成，也不要用单局结果冒充统计结论。

# 4. 已确认的产品范围

## P0 九人局

3 狼人、3 村民、预言家、女巫、猎人。

1 至 3 名真人，其余 AI 补位。

九人用户局面不允许 4 至 9 名真人。

human_count=0 只用于 AI-only 训练和模拟。

纯文字轮流发言，AI 单次目标 30 至 50 个汉字。

一局目标约 5 分钟。

非玩家凭每局观战密码进入上帝视角。

玩家死亡后仍是玩家视角，游戏结束才揭示全部身份。

浏览器 TTS 为可选展示，手机输入法负责语音转文字，不开发 ASR。

## P1 十二人 AI-only 实验

4 狼人，其中 1 名狼王。

预言家、女巫、猎人、守卫、4 名村民。

仅用于 AI-only 训练和观战，不要求真人完整联机。

守卫与解药同时作用于同一目标的冲突口径必须在 11 月 2 日前定案。

# 5. 技术方向

| 层 | 技术 |
| --- | --- |
| 前端 | Vue 3、TypeScript、Vite |
| 后端 | Python、FastAPI、WebSocket |
| 数据 | SQLite |
| 大模型 | DeepSeek OpenAI 兼容接口 |
| 策略训练 | 共享表格型 Q-learning |
| 部署 | 阿里云、宝塔、Nginx |

大模型负责自然语言和复盘表达，Q-learning 负责战术动作选择。不得把 Q-learning 描述成大模型参数微调。

# 6. 当前仓库状态

截至本文编写时：

| 项目 | 状态 |
| --- | --- |
| 当前分支 | main |
| 当前提交 | fe8561a |
| origin/main | fe8561a |
| 工作区 | 干净 |
| 自动化测试 | 108 项通过 |
| 实际玩家页面 | 未实现 |
| Web 服务 | 未实现 |
| 训练场 | 未实现 |

交接时先重新执行 git status --short --branch 和 git log --oneline --decorate -8。若远程已有新提交，先同步并以最新提交为基线；不要为了对齐本文中的 commit 回退代码。

## 常用命令

Set-Location "C:\Users\dings\Documents\Codex\2026-10-20\web\wolfarena"

git pull --ff-only origin main

git status --short --branch

python -m unittest discover -s tests -v

python -m compileall backend tests

git diff --check

git log --oneline --decorate -8

# 7. 项目目录与文档

wolfarena/

backend/

game_engine.py

ai_growth.py

__init__.py

frontend/

docs/

training_runs/

tests/

.env.example

.gitignore

README.md

关键文档：

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| docs/01_game_rules_v1.md | 九人局权威规则 |
| docs/06_core_function_reference.md | 核心函数说明 |
| docs/07_test_cases.md | 规则验收与阻塞项 |
| docs/08_night_engine.md | 夜间引擎 |
| docs/09_ai_growth_model.md | AI 成长数据与 L0 |
| docs/10_day_engine.md | 白天、投票、自爆和猎人流程 |
| docs/11_web_entry_acceptance_checklist.md | Web 入口验收门禁 |
| docs/12_training_ground_acceptance_checklist.md | 训练场 go/no-go 门禁 |
| docs/evidence/ | 每个阶段的测试和执行证据 |

# 8. 当前代码能力

## 游戏状态

backend/game_engine.py 中定义了：

Role：狼人、村民、预言家、女巫、猎人。

Team：狼人阵营、好人阵营。

Phase：15 个稳定阶段。

EventType：规则事件和白天发言、投票、超时事件。

Player：编号、座位、昵称、角色、真人/AI、存活状态。

NightResult：狼刀、查验、女巫用药、猎人资格、死亡和死因。

DayResult：死亡公告、遗言、发言、投票、自爆、放逐和白天猎人状态。

GameState：玩家、阶段、天数、药品、夜间结果、白天结果和事件。

Event：连续序号、阶段、行动者、目标、可见性和数据。

## 已实现的主要接口

| 类别 | 接口 |
| --- | --- |
| 创建与查询 | create_game、get_player |
| 夜间入口 | start_night、elect_wolf_captain |
| 狼队 | record_wolf_speech、select_wolf_kill |
| 预言家 | submit_seer_check |
| 女巫 | get_witch_kill_target、submit_witch_action |
| 夜间结算 | resolve_night、submit_night_hunter_shot |
| 天亮与发言 | begin_day、submit_last_words、timeout_last_words、record_public_speech、timeout_public_speech |
| 自爆 | self_destruct、close_self_destruct_window |
| 投票 | submit_vote、close_vote、resolve_vote |
| 放逐 | begin_banishment_last_words |
| 白天猎人 | submit_day_hunter_shot |
| 可见性与胜负 | get_visible_events、check_winner |

# 9. 九人局规则摘要

## 阶段顺序

INIT

NIGHT_WOLF_DISCUSSION_R1

NIGHT_WOLF_DISCUSSION_R2

NIGHT_WOLF_KILL

NIGHT_SEER_CHECK

NIGHT_WITCH_ACTION

NIGHT_RESOLUTION

NIGHT_HUNTER_SHOT

DAY_ANNOUNCEMENT

DAY_LAST_WORDS

DAY_DISCUSSION

SELF_DESTRUCT

VOTE

DAY_HUNTER_SHOT

END

## 狼队

全 AI 狼队按 seed 随机选队长。

只有一名真人狼人时，该真人自动成为队长。

多名真人狼人时由真人协商，可手动选择或使用可复现随机按钮。

每名存活狼人每晚两轮内部发言。

只有狼队长提交一次狼刀。

合法决定为空刀、自刀或击杀其他存活玩家。

队长死亡后，在下一夜开始前重新选择存活狼人当队长。

## 预言家与女巫

预言家每晚查验一名其他存活玩家，返回 wolf 或 good。

查验结果只对本预言家和观战者可见。

解药、毒药整局各一次，同一夜不能同时使用。

解药可以救任何人，包括女巫自己和狼人。

解药用在未被狼刀目标时也消耗。

毒药可以毒任何存活玩家，包括女巫自己。

女巫持有解药时才能看到准确狼刀目标；解药消耗后看不到。

同一目标同时受狼刀和毒药时只生成一个死亡事件，记录两个死因。

## 猎人

夜间被狼刀且未被救：可开枪。

被女巫毒死：不能开枪。

被狼刀和毒药同时命中：不能开枪。

白天被投票放逐：先遗言，再决定开枪或不开枪。

被带走者先完成遗言，再进入下一夜或结束。

夜间猎人开枪关系对普通玩家隐藏。

白天猎人不开枪时不公开猎人身份。

## 自爆

只有存活狼人可以在 DAY_DISCUSSION 自爆。

首名自爆狼立即出局、公开 werewolf 身份并取消当天投票。

进入 SELF_DESTRUCT，最多持续 10 秒。

其他存活狼人可在截止前继续自爆。

到达 10.0 秒边界立即关闭，不再接受新的自爆。

自爆玩家没有遗言。

每次自爆死亡后立即检查胜负。

全部狼人出局时好人立即获胜。

窗口关闭后若未结束则进入下一夜。

close_self_destruct_window 幂等，重复调用不改变已推进状态。

## 遗言

第 1 天夜间死亡按死亡名单顺序获得遗言。

第 2 天及以后夜间死亡没有遗言。

投票放逐始终有遗言。

白天猎人开枪带走的目标有遗言。

夜间猎人开枪带走的目标只在第 1 天有遗言。

自爆玩家没有遗言。

每名玩家的遗言时间固定 30 秒。

每条遗言最多 100 个汉字。

标点、数字、表情不计入汉字数量。

遗言完成或超时后推进到下一名遗言者或后续阶段。

## 公开发言与投票

只有存活玩家可以公开发言。

每名玩家每天一轮，按座位顺序进行。

每名玩家公开发言固定 30 秒。

非法抢麦不得改变阶段、发言顺序、事件或投票状态。

每名存活玩家一票。

可以投自己，也可以弃权。

截止前可以改票，最后有效票生效。

投票期间普通玩家看不到具体票型。

close_vote 截止并锁票。

resolve_vote 只执行一次，并公开 VOTE_RESULT。

未投票视为弃权。

唯一最高票玩家被放逐。

零票或最高票并列时无人出局。

不进行第二轮投票。

## 可见性

玩家可见自己的身份。

狼人存活时可见狼人队友身份。

玩家死亡后仍可见自己的身份事件，但看不到队友身份、狼人私聊或上帝视角。

夜间死亡名单天亮公开，死因在游戏中对普通玩家隐藏。

观战者在游戏中可实时看到死因和关键行动。

游戏结束后向所有人揭示身份、死因和结果。

## 胜负

存活狼人数为 0：好人胜。

存活狼人数大于或等于存活好人数：狼人胜。

每次死亡后检查。

两个条件同时成立时好人胜。

游戏进入 END 后冻结行动。

# 10. AI 成长与训练数据

backend/ai_growth.py 已实现：

| 结构 | 当前能力 |
| --- | --- |
| GrowthStage | L0_NOVICE、L1_RULE、L2_STRATEGY、L3_ADVERSARIAL |
| DecisionRecord | 保存 game、seed、阶段、玩家、角色、合法动作、选择、策略、置信度、结果和复盘 |
| StrategyRecord | 保存策略、来源、样本、胜率、区间、版本和状态 |
| L0Policy | 只从服务端合法动作中做可复现随机选择 |

重要限制：

L0 不调用 DeepSeek。

没有真实样本时禁止填写胜率或置信区间。

GT-01 至 GT-08 的 200 局成长对比仍阻塞。

阻塞原因是完整自动对局编排、动作日志导出、策略版本切换和批量模拟入口尚未完成。

不得生成或填写虚假胜率。

# 11. 当前测试和证据

当前全套测试为 108 项并通过。测试文件：

| 文件 | 范围 |
| --- | --- |
| tests/test_game_engine.py | 创建、阶段、夜间、可见性、胜负 |
| tests/test_day_engine.py | 天亮、遗言、发言、自爆、投票、猎人 |
| tests/test_day_flow_acceptance.py | Hurry 白天边界验收 |
| tests/test_ai_growth.py | 成长数据和 L0 |

测试命令：

python -m unittest discover -s tests -v

python -m compileall backend tests

git diff --check

git status --short --branch

安全要求：

git ls-files .env

git grep -n -I -E "sk-[A-Za-z0-9]|BEGIN (RSA|OPENSSH|EC) PRIVATE KEY"

git status --ignored --short

.env、缓存、数据库和训练原始文件不得进入 Git。当前已确认 .env 和缓存被忽略，未发现真实 API Key。

# 12. Git 历史与同步要求

历史上已经完成从项目初始化、规则文档、角色创建、核心函数、阶段与事件、夜间引擎、AI 成长 L0、白天流程、自爆、投票、猎人和反馈修复的连续提交。

当前交接时 main 和 origin/main 同步。每次开始工作前先拉取；每次结束保留真实 commit。不要使用 git push --force 覆盖队友提交。发生 rebase 冲突时保留双方测试意图，再统一到最新规则。

曾出现的问题：

在 CMD 中运行 PowerShell 的 Get-Location 会报错，必须打开 PowerShell。

Git 曾因本地代理和证书后端问题无法推送；通过 Windows 代理 127.0.0.1:7897 和 OpenSSL 配置后恢复。

多人同时修改 tests/test_day_flow_acceptance.py 曾产生 rebase 冲突；解决方法是保留 Hurry 的投票可见性、遗言边界和计时测试，同时更新为最新四步投票接口。

仓库最终应公开或给评委访问。提交前要确认无 .env、密钥、私人信息，仓库链接能匿名打开。

# 13. Hurry 的 Web 验收门禁

10 月 25 日 20:00 前，W-01 至 W-05 必须全部通过：

| 编号 | 条件 |
| --- | --- |
| W-01 | FastAPI 后端能启动 |
| W-02 | /health 返回 200 |
| W-03 | 创建房间成功后为 1 真人加 8 AI，共 9 人 |
| W-04 | WebSocket 5 秒内收到至少一条含 phase 的阶段事件 |
| W-05 | 真人只能看到自己的身份，看不到其他八人的角色 |

W 组通过后，10 月 26 日晚验证：

双浏览器同房与阶段同步。

1 真人、2 真人和真人上限。

断线重连、满房和旁观。

玩家 WebSocket 帧中没有狼人私聊、他人身份或死亡原因。

死亡视角、错误观战密码、正确观战密码、每局独立密码和赛后揭示。

自爆 10 秒、公共发言 30 秒、遗言 30 秒自动推进。

倒计时与服务端阶段切换误差不超过 1 秒。

390px 手机端创建、发言、投票和结果页。

无 API Key、模型超时和非法 JSON 的本地兜底。

注意：L-04 应通过显式 max_humans=2 的房间测试，因为普通房间允许 1 至 3 名真人，不能把第 3 名真人加入误判为错误。

# 14. Hurry 的训练场门禁

10 月 27 日中午做 go/no-go。G-01 至 G-06 全部通过才算闭环：

| 编号 | 条件 |
| --- | --- |
| G-01 | 一条命令或接口连续跑完 200 局 AI-only |
| G-02 | 同 seed 两次运行的角色、动作和胜负一致 |
| G-03 | 可切换 L0 新手版与训练版 |
| G-04 | 导出每局 seed、角色、动作、actor、target、阶段和胜负 |
| G-05 | 计算行动合法率、动作频率和阵营胜率 |
| G-06 | 同 seed 生成新手版与训练版对比 |

G-01 不通时其他项全部阻塞。没有训练版时必须把 G-03、G-06 记为阻塞，不能用 L0 对 L0 冒充训练提升。

# 15. 时间线与 Go No-Go

| 时间 | 目标 | 未完成处理 |
| --- | --- | --- |
| 10/24 晚 | 引擎、规则、测试收尾 | 已完成 |
| 10/25 20:00 前 | W-01 至 W-05 | 未全通则 Web 验收阻塞 |
| 10/26 晚 | 双浏览器、观战、死亡视角、计时器 | 未完成则线上联机不作预成果主链 |
| 10/27 中午 | G-01 至 G-06 | 未闭环则 10/30 执行降级 |
| 10/28 至 10/29 | 预成果冻结、证据、视频和本地演示 | 不再增加新范围 |
| 10/30 | 预成果检查 | 只承诺证据充分的能力 |
| 10/31 | 预审版本 | 根据报名入口提交并保存回执 |
| 11/2 前 | 十二人守卫与解药重叠规则定案 | 未定案不得写按团队约定 |
| 11/7 前 | 完整演示版和公网演示 | 不以线上服务作为唯一展示方式 |
| 11/12 | 功能冻结 | 只修复阻断问题 |
| 11/15 18:00 | 内部正式提交 | 保存提交回执 |
| 11/18 | 官网最终截止 | 全部材料完成 |

# 16. 每日计划

| 日期 | 重点任务 | 必须产出 |
| --- | --- | --- |
| 10/22 | 备份、环境、项目目录、Git、规则、角色创建 | 仓库、环境清单、规则初稿、角色测试 |
| 10/23 | 状态机、夜间、死亡和可见性 | 九人夜间流程可模拟 |
| 10/24 | 天亮、遗言、发言、自爆、投票、放逐、猎人 | 服务端完整昼夜主链和测试 |
| 10/25 | 报名、最小 FastAPI/WebSocket、房间骨架 | W-01 至 W-05 结论 |
| 10/26 | 联机、观战、死亡视角、超时、移动端 | Web 验收记录和缺陷清单 |
| 10/27 | AI 自动动作、结构化 JSON、训练闭环 | 训练场 go/no-go |
| 10/28 | 多人房间、观战密码、权限审计 | 三人同房与可见性证据 |
| 10/29 | Vue 前端、响应式、基础视觉 | 可操作的主流程页面 |
| 10/30 | 预成果修复、部署准备、演示证据 | 预成果候选版本 |
| 10/31 | 提交预审、记录反馈 | 预审回执和问题清单 |
| 11/1 | 修复预审反馈 | 更新问题表 |
| 11/2 | 共享 Q-learning 和角色特征 | 首轮训练与模型卡初稿 |
| 11/3 | RAG、Function Calling | 可检索战术并提交结构化动作 |
| 11/4 | Prompt 注入、输入校验、密钥检查 | AI 安全测试记录 |
| 11/5 | 训练场 API、版本切换、指标 | 训练场可运行 |
| 11/6 | 十二人 AI-only、狼王和守卫 | 新角色训练曲线 |
| 11/7 | 完整演示、公网部署、多设备检查 | 可访问演示版本 |
| 11/8 | 性能和权限修复 | 主链稳定 |
| 11/9 | 观战、死亡、自爆和边界回归 | 权限测试证据 |
| 11/10 | 技术文档、系统图和指标 | 技术文档主体 |
| 11/11 | 技术文档收尾、视频初版 | PDF 和视频初稿 |
| 11/12 | 22:00 功能冻结 | 候选提交版 |
| 11/13 | 最终 QA、部署回滚 | 全流程测试报告 |
| 11/14 | 两轮演练 | 视频、PPT 和演示脚本 |
| 11/15 | 最终检查和提交 | 18:00 前回执 |

# 17. 当前风险和降级方案

风险最高的是 Web 和训练场，不是规则引擎。

没有 FastAPI 入口，任何双浏览器、观战密码和死亡视角都无法做真实 Web 验收。

没有服务层定时器，引擎层只能证明状态转换正确，不能证明 10 秒或 30 秒真的自动执行。

没有训练场和自动对局，无法得到 200 局合法率、动作分布和胜率。

没有训练版策略，不能声称训练后提升。

若 Web 或训练场未通过门禁，10 月 30 日预成果按以下范围降级：

1. 九人局服务端规则引擎。

2. 固定 seed 单机完整对局。

3. 可复现的事件和动作日志。

4. 完整测试报告。

5. 预录演示和截图。

6. 明确列出在线联机和训练对照的阻塞原因，11 月补做。

# 18. 下一步执行顺序

新的 AI 对话接手后，应按以下顺序工作：

1. 读取 README.md、docs/01_game_rules_v1.md、docs/10_day_engine.md、docs/11_web_entry_acceptance_checklist.md、docs/12_training_ground_acceptance_checklist.md。

2. 运行同步、测试、编译和工作区检查。

3. 不继续扩展已完成的规则引擎，除非验收发现缺陷。

4. 建立最小 FastAPI 应用和 /health。

5. 建立房间数据结构和创建房间接口，使用 create_game(seed, human_count)。

6. 建立 WebSocket 连接，将当前 phase、天数、当前行动者、截止时间和可见事件发给客户端。

7. 在服务端使用 get_visible_events 过滤事件，禁止把原始完整事件广播给玩家。

8. 先通过 W-01 至 W-05，再进入双浏览器联机。

9. 建立完整自动对局编排器，用 L0 自动选择和提交合法动作。

10. 导出每局的 seed、角色、动作、阶段、actor、target、胜者和事件。

11. 先跑小局数验证可复现，再跑 200 局。

12. 在 10/25 20:00 和 10/27 12:00 分别做明确 go/no-go，未通过就记录阻塞和降级，不得继续隐瞒风险。

# 19. 新聊天开场指令

可以直接把下面这段发给新的 AI 对话：

请先完整读取以下交接文档和仓库文件，再继续工作：

C:\Users\dings\Documents\Codex\2026-10-20\web\wolfarena\docs\13_项目交接说明书_2026-10-24.md

C:\Users\dings\Documents\Codex\2026-10-20\web\wolfarena\README.md

C:\Users\dings\Documents\Codex\2026-10-20\web\wolfarena\docs\01_game_rules_v1.md

C:\Users\dings\Documents\Codex\2026-10-20\web\wolfarena\docs\10_day_engine.md

C:\Users\dings\Documents\Codex\2026-10-20\web\wolfarena\docs\11_web_entry_acceptance_checklist.md

C:\Users\dings\Documents\Codex\2026-10-20\web\wolfarena\docs\12_training_ground_acceptance_checklist.md

当前项目 WolfArena 已完成服务端九人局规则引擎和 108 项测试，但还没有 FastAPI、WebSocket、前端和训练场。不要重新设计已完成规则，不要伪造胜率，不要覆盖队友 Git 提交。

先同步远程、运行全套测试、查看最新 commit 和工作区状态，然后从最小 FastAPI/WebSocket 入口开始，目标是完成 W-01 至 W-05。所有规则变化先改规则文档，再改代码和测试。修改 Hurry 或祁楷的文件时，要明确向项目负责人汇报修改内容。

# 20. 不要重复踩的坑

不要使用 CMD 检查 PowerShell 命令。

不要因为看到旧测试数量就回退代码；以最新测试输出为准。

不要用 git push --force 覆盖队友提交。

不要在未运行 200 局时填写胜率。

不要公开 .env、API Key、服务器密码、真实个人数据。

不要把服务端引擎测试通过写成 Web 验收通过。

不要把自爆10秒、公开发言30秒和遗言30秒规则误解成只靠前端计时。

不要让玩家死亡后看到队友身份或上帝视角。

不要跳过结算后的胜负检查。

不要在两份验收清单未通过时继续扩大新功能范围。